UDRUŽENJE SUDIJA PREKRŠAJNIH SUDOVA

NACRT JEDNOGODIŠNJEG PLANA RADA ZA 2013. GODINU

Udruženje sudija prekršajnih sudova osnovano je 2002. godine. Udruženje je od svog osnivanja, kada je brojalo 50 članova, neprekidno raslo i trenutno broji 573 člana. Svi članovi plaćaju članarinu. Udruženje je samo-održivo u finansijskom smislu, ali ima mali broj zaposlenih i ograničene mogućnosti za finansiranje aktivnosti. Glavni odbor ima 15 članova uključujući i predsednika Udruženja, koji je istovremeno i predsednik Višeg prekršajnog suda. U Odboru se nalaze predstavnici koji su izabrani prema regionima. U cilju formiranja efikasne organizacije, Udruženje ima potrebu da unapredi internu komunikaciju između Odbora i članova, motiviše Odbor i članstvo, i izgradi spoljne odnose sa javnošću.

U okviru Strategije Udruženja za institucionalno jačanje, odlučieno je da se napravi godišnji plan rada za 2013. godinu i započne planiranje trogodišnjeg strateškog plana za period od 2014. do 2016. godine. Verujemo da ćemo uz pomoć plana rada i strateškog plana moći da ispunimo svoj cilj efikasnijeg povećanja vidljivosti i kredibiliteta sudija prekršajnih sudova i samih sudova u Srbiji.

Smatramo da su aktivnosti vezane za planiranje rada i strateško planiranje od velike važnosti, jer će omogućiti:

- Definisanje  misije, ciljeva i vrednosti.

- Definisanje aktivnosti kojima će postići ciljevi koji upravo podržavaju misiju.

- Stvaranje okvira za dodelu funkcija, odgovornosti i vremenskih rokova.

- Stvaranje okvira za privlačenje potencijalnih finansijera.

Potrebno je da mi u Udruženju kroz konsultacije uobličimo i usvojimo godišnji plan za 2013. godinu. Nacrt radnog plana koji je izradio Glavni odbor Udruženja uz pomoć USAID JRGA Projekta biće podeljen svim članovima na regionalnim sastancima tokom meseca juna. U periodu od juna do septembra, članovi će imati mogućnost da daju svoje komentare i ideje na nacrt članovima Glavnog obora u njihovim regionima. GO će tokom oktobra pregledati sve komentare, ažurirati i izraditi finalni nacrt radnog plana koji će predstaviti na godišnjem savetovanju Udruženja. Radni plan će početi da se sprovodi 1. januara 2013. godine.

Radni plan se sastoji od sledećih delova:

- Oblasti delovanja

- Pregled važnih aktivnosti realizovanih tokom 2012. godine

- Jednogodišnjeg plana rada za 2013. godinu

DEO 1: OBLASTI DELOVANJA

Udruženje je identifikovalo pet prioritetnih oblasti delovanja putem kojih će podržati svoje ciljeve za povećanje kredibiliteta sudija Prekršajnih sudova Republike Srbije.

| Jačanje interne strukture: | Uspostavljanje mehanizama i strukture u okviru Glavnog odbora Udruženja i između Glavnog odbora i administrativne kancelarije će omogućiti GO da efikasnije i odgovornije realizuje svoje nadležnosti. Uvođenje operativnog planiranja će omogućiti GO da definiše ciljeve i aktivnosti koje predstavljaju potrebe i prioritete članstva, kao i sistem izveštavanja članstva. Jačanje interne strukture uključiće uspostavljanje tematskih komisija i izradu trogodišnjeg strateškog plana. |
| --- | --- |
| Povećanje broja članova i profesionalno usavršavanje: | Povećanje članstva uključivanjem stručnih saradnika, studenata i penzionisanih sudija prekršajnih sudova će proširiti podršku Udruženju. Mobilisanje sadašnjeg članstva da se aktivnije uključe u aktivnosti Udruženja će omogućiti bolju razmenu informacija i veću vidljivost Udruženja na lokalnom nivou. Sadašnji članovi će isto tako imati koristi od povećanih mogućnosti za profesionalno usavršavanje. Efikasno mobilisanje članstva i izrada konkretnih aktivnosti koje su usmerene na profesionalno usavršavanje članstva su prioriteti Udruženja. |
| Saradnja, odnos s medijima i komunikacija: | Kroz saradnju sa relevantnim profesionalnim udruženjima u Srbiji i inostranstvu izgradiće se mreža partnera sa kojima će se zajedno raditi na unapređenju Udruženja. Odnos s medijima i komunikacija će omogućiti sudijama prekršajnog suda da prenesu ključne poruke javnosti. Unapređenje odnosa s medijima i bolja komunikacija će omogućiti Udruženju da poveća vidljivost i kredibilitet sudija prekršajnih sudova kako bi se povećalo poverenje građana kao i njihovo razumevanje posla koji obavljaju prekršajni sudovi i unapredilo poštovanje sudskih naloga. |
| Status sudija: | Sudije prekršajnih sudova teže ka sigurnom i dostojanstvenom dugoročnom statusu. To zahteva unapređenja kroz zagovaranje dugoročnih mandata, adekvatnih radnih uslova, kao i nezavisnosti. Unapređenje statusa sudija prekršajnih sudova predstavlja ključnu oblast aktivnosti Udruženja. |
| Efikasnost: | Efikasno rešavanje predmeta u prekršajnim sudovima u razumnom roku i efikasna naplata sudskih taksi i novčanih kazni. Poboljšanje efikasnosti sudija prekršajnih sudija i sudova će doprineti njihovom većem kredibilitetu u očima javnosti, rukovodstva i nadležnih organa vlasti. |

DEO 2: PREGLED VAŽNIH AKTIVNOSTI KOJE SU REALIZOVANE TOKOM 2012. GODINE

Udruženje je od marta 2012. godine započelo sa realizacijom brojnih aktivnosti koje direktno doprinose unapređenju oblasti koje su identifikovane kao prioritetne.  Neke od aktivnosti su već uspešno realizovane neke se trenutno realizuju, a neke su planirane da budu realizovane do kraja 2012. godine.

Realizovane aktivnosti:

- Određeni su regionalni predstavnici GO Udruženja. Članovi GO Udruženja su započeli sa redovnim održavanjem sastanaka sa članstvom u svojim regionima kako bi im prosledili informacije i prikupili komentare, pitanja i predloge.

- Članovi GO Udruženja su započeli sa izgradnjom lokalne mreže sa relevantnim partnerskim organizacijama.

- GO Udruženja je započeo sa utvrđivanjem strukture Komisije koja će da prati realizaciju aktivnosti koje su identifikovane u okviru prioritetne oblasti aktivnosti.

- GO Udruženja radi na izradi kratkoročnog plana komunikacije i odnosa sa medijima za period od juna do decembra 2012. godine. Plan će povećati vidljivost i kredibilitet sudija prekršajnih sudova podržavajući ih pred potvrđivanje njihovog statusa.

- GO Udruženja radi na izradi dugoročnog plana komunikacije i odnosa sa medijima za period koji će uslediti posle potvrđivanja statusa sudija prekršajnih sudova.

- GO Udruženja radi na izradi jednogodišnjeg plana aktivnosti za 2013. godinu. Tokom juna će se održati sastanak GO na kome će članovi GO Udruženja diskutovati o Nacrtu plana na regionalnom nivou. Finalni nacrt će biti predstavljen na Godišnjem savetovanju u oktobru 2012. godine.

- Udruženje će započeti sa dugoročnim procesom strateškog planiranja uz imenovanje članova Komisije za strateško planiranje na Godišnjem savetovanju u oktobru 2012. godine.

DEO 3: JEDNOGODIŠNJI PLAN RADA ZA 2013. GODINU

Udruženje je definisalo određene ciljeve za 2013. godinu. Očekujemo da će svaka od aktivnosti koja se realizuje u okviru oblasti delovanja doprineti ispunjenju ovih ciljeva i time omogućiti Udruženju da prikaže svoje rezultate kako svojim članovima tako i široj javnosti. Tabela u nastavku daje prikaz ciljeva prema svakoj oblasti delovanja.

| Interno Jačanje | Povećanje broja članova i profesionalno usavršavanje | Saradnja, odnos s medijima i komunikacija | Status sudija | Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uspostaviti komisiju | Povećati broja članova | Realizovati edukacija o prekršajnim sudovima | Obavestiti članove o postupku potvrđivanja sudija na stalnu funkciju | Poboljšati saradnja sa javnim ogranima |
| Poboljšati internu komunikacija | Mobilisati članstvo | Poboljšati vidljivost i kredibilitet prekršajnih sudova | Poboljšati/zalagati se za bolje radne uslove | Smanji broj odlaganja predmeta |
| Uvesti operativno planiranje | Obezbediti obuke za sudije koji su članovi Udruženja | Povećati svest javnosti o bezbednosti u saobraćaju i ostalih prekršaja | Osigurati/zalagati se za stalni status sudija | Povećati broj rešenih predmeta i optimizovati normu |
| Izraditi trogodišnji Akcioni plan | Širiti najbolju praksu | Uspostaviti i unaprediti odnose sa ostalim udruženjima |  | Poboljšati naplatu novčanih kazni i sudskih troškova |

OBLAST : Jačanje interne strukture

Uspostavljanje mehanizama i strukture u okviru GO Udruženja i između GO i administrativne kancelarije će omogućiti GO da efikasnije i odgovornije realizuje svoje nadležnosti. Uvođenje operativnog planiranja će omogućiti GO da definiše ciljeve i aktivnosti koje predstavljaju potrebe i prioritete članstva, kao i sistem izveštavanja članstva. Jačanje interne strukture uključiće uspostavljanje tematskih komisija i izradu trogodišnjeg strateškog plana

Tematska komisija će biti zadužena za izradu, kontrolu i realizaciju aktivnosti koje unapređuju aktivnosti Udruženja i njegovo članstvo. Članovi Komisije mogu biti ili samo članovi GO ili se može izabrati jedan do dva člana komisije koji nisu članovi GO. Druga opcija bi omogućila uspostavljanje Komisije koja bi u sastavu imala razne članove i tako bi se omogućilo ostalim članovima da efikasnije doprinesu u svojim oblastima i unaprede buduće rukovodstvo. Tabela sa predlozima stalnih i privremenih Komisija je data u Aneksu radnog plana.

Restrukturiranje bi omogućilo:

- Mehanizam za mobilisanje (unutar Udruženja)

- Mogućnosti za poboljšanje stručnosti članova u njihovim oblastima (za GO)

- Tematski forum koji bi predstavio potrebe i prikupio informacije (za članstvo)

| Aktivnosti | Odgovarajući cilj | Vremenski rok za realizaciju | Odgovornost za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| Uspostavljanje stalne Komisije i u skladu sa tim dopuni i izmeni Statut Udruženja | Uspostavljanje strukture komisije | 2012. godine, do kraja mart | GO Udruženja |
| Usvajanje pravilnika za rad komisija | Uspostavljanje strukture komisije | 2012. godine, do kraja mart | GO Udruženja |
| Usvajanje redovnog raspored sastanaka sa svakom od komisija | Uspostavljanje strukture komisije | Januar - jun | Pojedinačne Komisije |
| Uvođenje honorarnih radnih mesta za studente koji bi svojim radom podržali rad komisija | Uspostavljanje strukture komisije | April-jun | GO Udruženja |
| Predstavljanje prvog Radnog plana Udruženja na Godišnjem savetovanju | Uspostavljanje strukture komisije | Oktobar- decembar | Pojedinačne Komisije |
| Usvajanje protokola za kvartalno i godišnje izveštavanje GO od strane komisija | Jačanje interne komunikacije | 2012. godine, do kraja marta | GO Udruženja |
| Usvajanje protokola za kvartalno izveštavanje članstva od strane GO | Jačanje interne komunikacije | 2012. godine, do kraja juna | GO Udruženja |
| Kontrolisanje realizacije plana aktivnosti za 2013. godinu | Uvođenje operativnog planiranja | U toku | Sekretar Udruženja |
| Pisanje izveštaj o sprovođenju Plana aktivnosti za 2013. godinu | Uvođenje operativnog planiranja | Za GO – na tromesečnom nivou Članovima – na godišnjem savetovanju | Sekretar Udruženja |
| Održavanje inicijalne radionice za strateško planiranje | Izrada trogodišnjeg strateškog plana | Januar – mart | Komisija za strateško planiranje |
| Izrada nacrta vizije, misije i strateški plan | Izrada trogodišnjeg strateškog plana | Januar- jun | Komisija za strateško planiranje |
| Prikupljanje predloga i komentara članstva za izradu strateškog plana | Izrada trogodišnjeg strateškog plana | Mart - jun | Članovi GO u svojim regionima |
| Izrada nacrta strateškog plana | Izrada trogodišnjeg strateškog plana | Juli - avgust | Komisija za strateško planiranje |
| Prosleđivanje nacrta strateškog plana članovima | Izrada trogodišnjeg strateškog plana | Septembar | Članovi Odbora u svojim regionima, Komisija za strateško planiranje |
| Usvajanje strateškog plana Udruženja na godišnjoj konferenciji | Izrada trogodišnjeg strateškog plana | Oktobar- decembar | Članovi Udruženja |

Izrada trogodišnjeg strateškog plana će omogućiti definisanje prioriteta, ciljeva i angažovanje GO i članova oko niza konkretnih aktivnosti koje odgovaraju određenim prioritetima. Strateški plan će omogućiti da Udruženje i njegovi članovi imaju jasan, definisan put za realizaciju aktivnosti i ostvarenje ciljeva. Strateški plan će služiti kao okvir za osmišljavanje, realizovanje i kontrolisanje aktivnosti i na osnovu njega će se dalje tražiti pomoć donatora.

OBLAST : Povećanje broja članova i profesionalno usavršavanje

Povećanje broja članova kroz uključivanje stručnih saradnika, studenata i penzionisanih sudija prekršajnih sudova će proširiti podršku Udruženju. Mobilisanje trenutnog članstva da se aktivnije uključe u aktivnosti Udruženja će omogućiti bolju razmenu informacija i veću vidljivost Udruženja na lokalnom nivou. Sadašnji članovi će isto tako imati koristi kroz mogućnosti za profesionalno usavršavanje. Efikasno mobilisanje članstva i izrada konkretnih aktivnosti koje su usmerene na profesionalno usavršavanje članstva su identifikovani kao prioriteti Udruženja.

Povećanje broja članova, mobilisanje i obuke će doprineti uspostavljanju:

- Efikasnijeg, bolje informisanog i dobro osposobljenog članstva (za Udruženje)

- Jasnijeg mehanizmima za uključivanje članstva, kao i dvosmerne komunikacije između članstva (za Odbor)

- Mogućnosti za učešće u unapređenju prekršajnih sudova i stručnog usavršavanja (za članstvo)

| OBLAST : Povećanje broja članova i profesionalno usavršavanje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Odgovarajući cilj | Vremenski okvir za realizaciju | Odgovornost za realizaciju |
| Stupiti u kontakt sa stručnim sardnicima koji bi se ohrabrili da se pridruže Udruženju | Povećanje broja članstva | Januar - mart | Članovi GO Udruženja u svojim regionima |
| Stupiti u kontkt sa studentima prava koji bi se ohrabrili da se pridruže Udruženju | Povećanje broja članstva | Januar – mart Oktobar – decembar | Predsednik Udruženja |
| Organizovati da svaki region bude domaćin jednog tromesečnog sastanka ili nekih radnih aktivnosti | Mobilisanje članstva | Kvartalno | Članovi GO Udruženja u njihovim regionima |
| Identifikovati članove koji su zainteresovani za aktivnije delovanje na lokalnom nivou | Mobilisanje članstva | Januar – jun | Članovi GO Udruženja u njihovim regionima |
| Prikupljanje i prosleđivanje informacije o dostupnim obukama | Organizovanje obuka za sudije članove Udruženja | Neprekidno | Sektetar Udruženja |
| Prikupljanje informacija od članstva o potrebama obuke | Organizovanje obuke za sudije članove Udruženja | Juli – septembar | Članovi GO Udruženja u njihovim regionima |
| Izrada plana obuke za 2014. godinu | Organizovanje obuke za sudije članove Udruženja | Oktobar - decembar | Članstvo Udruženja i Komisija za profesionalno usavršavanje |
| Izrada tromesečnih biltena | Razmena najboljih praksi | Januar – septembar | Članstvo Udruženja i Komisija za profesionalno usavršavanje |

OBLAST : Saradnja, odnos s medijima i komunikacija

Kroz saradnju su relevantnim profesionalnim udruženjima u Republici Srbiji i inostranstvu izgraditi će se mreža partnera sa kojima će se raditi na unapređenju. Odnos s medijima i komunikacija će omogućiti sudijama prekršajnog suda da prenesu ključne poruke javnosti, rukovodstvu i nadležnim organima. Unapređenje odnosa s medijima i bolja komunikacija će povećati kredibilitet sudija prekršajnih sudova kako bi zadobili poverenje građana i podigli nivo poštovanja sudskih naloga.

Na kratkoročnom planu, napori se ulažu u povećanje vidljivosti i kredibiliteta sudija prekršajnih sudova i samih sudova pre postupka potvrđivanja njihovog statusa koji je planiran za kraj 2012. godine. Aktivnosti koje su definisane u ovom planu rada su dopunjene nacrtnom Strategije Udruženja za komunikaciju i odnos s medijima.

Kroz napore za poboljšanje saradnje, odnose s medijima i komunikaciju uspostaviće se:

- Mehanizam za efikasnu komunikaciju i odnos s medijima (za Udruženje)

- Okvir za ostvarenje komunikacije na lokalnom nivou (za GO)

- Osnova za učešće u konkretnim aktivnostima koje će poboljšati vidljivost i kredibilitet prekršajnih sudova i sudija (za članove).

Kada je reč o realizaciji aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svesti javnosti o saobraćajnim i ostalim prekršajima, Udruženje bi trebalo da razmotri ključne datume i identifikuje druge bitne datume koji se relevantni za sudije prekršajnih sudova: Dan žena 8. mart, Evropski dan pravde 25. oktobar, Dan protiv nasilja porodici tokom decembra, i Dan kada je započeta akcije za bezbednost saobraćaja (maj 2011. Godine). Dan žena se može iskoristiti kao dan za podizanje svesti o problemima nasilja u porodici, kao i za naglašavanje uloge žena sudija.

| OBLAST : Saradnja, odnos s medijima i komunikacija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Odgovarajući cilj | Vremenski okvir za realizaciju | Odgovornost za realizaciju |
| Objavljivanje brošura i ostalih relevantnih informacije na web sajtu Udruženja | Edukacija o prekršajnim sudovima | Januar – juni | Sekretar Udruženja |
| Redovno ažuriranje internet stranica sa vestima na web sajtu Udruženja | Edukacija o prekršajnim sudovima | Neprekidno | Sekretar Udruženja |
| Organizacija najmanje jednog događaj na tromesečnom nivou u školi, fakultetu ili zajednici | Edukacija o prekršajnim sudovima | Kvartalno | Članovi Odbora Udruženja u svojim regionima Komisija Udruženja za saradnju, odnose s medijima i komunikaciju |
| Kordinacija sa lokalnim institucijama, posebno opštinama i regionalnim advokatskim udruženjima uspostavljanje mreža za podršku na lokalnom nivou | Povećanje vidljivosti i kredibiliteta prekršajnih sudova | Januar – jun | Članovi Odbora Udruženja u svojim regionima |
| Slanje saopšenja za novinare o javnim aktivnostima Udruženja | Povećanje vidljivosti i kredibiliteta prekršajnih sudova | U skladi sa održavanjem aktivnosti | Sekretar Udruženja |
| Kontaktiranje sa medijima u vezi sa televizijskim nastupima na temu bezbednosti u saobraćaju, kontrole buke, i zaštite potrošača | Povećanje vidljivosti i kredibiliteta prekršajnih sudova | Kvartalno | Sekretar Udruženja |
| Organizovanje zajedničkog delovanja vezano za aktivnosti koje se odnose na bezbednost u saobraćaju u Srbiji | Povećanje svesti javnosti o bezbednosti u saobraćaju kao i ostalim prekršajima | U skladu sa održavanjem aktivnosti | Sekretar Udruženja |
| Kontaktiranje relevantnih srpskih ili stranih udruženje kako bi se uspostavili odnosi | Uspostavljanje i jačanje odnosa sa relevantnim udruženjima | Mart - jun | Komisija Udruženja za saradnju, odnose s medijima i komunikaciju |
| Uspostavljanje najmanje jednog zvaničnog partnerstva za razmenu informacija i učešće u događajima | Uspostavljanje i jačanje odnosa sa relevantnim udruženjima | Mart - jun | Komisija Udruženja za saradnju, odnose s medijima i komunikaciju |
| Pozivanje pretstavnika partnerskih udruženja na aktivnosti koje organizuje Udruženje | Uspostavljanje i jačanje odnosa sa relevantnim udruženjima | U skladu sa održavanjem aktivnosti |  |
| Učestvovanje na najmanje jednom međunarodnom događaju | Uspostavljanje i jačanje odnosa sa relevantnim udruženjima |  |  |

OBLAST : Status

Sudije prekršajnih sudova teže ka sigurnom i dostojanstvenom dugoročnom statusu. To zahteva unapređenja kroz zagovaranje dugoročnih mandata, adekvatnih radnih uslova, kao i nezavisnosti. Unapređenje statusa sudija prekršajnih sudova predstavlja ključnu oblast aktivnosti Udruženja.

Aktivnosti će se započeti kroz rad Komisije za status, koja je inicijalno osnovana kako bi prikupile i razmenjivale informacije o postupku potvrđivanja statusa sudija sa članstvom Udruženja. Ova Komisija može da inicira zakonske promene, po potrebi, kako bi se unapredio status i radni uslovi sudija.

Kroz napore za unapređenje i veću sigurnost statusa sudija uspostaviće se:

- Jasan set aktivnosti koje bi ispunile opšte ciljeve (za Udruženje)

- Okvir za mobilisanje i komunikaciju za uspostavljanje jedinstvenog cilja (za GO)

- Znatan dobitak kad je reč o radnim uslovima i statusu (za članstvo).

| OBLAST : Status |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Odgovarajući cilj | Vremenski okvir za realizaciju | Odgovornost za realizaciju |
| Sakupljanje i prosleđivanje relevantnih informacija kako bi članovi stalno bili obavešteni | Informisanje članova o postupku potvrđivanja sudija na stalnu funkciju | Dok postupak traje | Sekretar Udruženja Članovi GO Udruženja u svojim regionima |
| Prikupljanje podataka od članova o njihovim potrebama vezanim za smeštajni prostor i opremu | Unapređenje/zalaganje za bolje radne uslove sudija prekršajnih sudova | Januar- jun | Članovi Odbora Udruženja u svojim regionima |
| Pregled potreba u vezi sa smeštajem i opremom i uspostavljanje prioriteta | Unapređenje/zalaganje za bolje radne uslove sudija prekršajnih sudova | Jul – septembar | Komisija Udruženja za status |
| Usvajanje prioriteta na godišnjem savetovanju sudija prekršajnih sudova i dostavljanje istih Ministarstvu pravde | Unapređenje/zalaganje za bolje radne uslove sudija prekršajnih sudova | Oktobar- decembar | Komisija Udruženja za status |
| Organizovanje sastanaka sa raznim partnerima kako bi se našlo rešenje za prioritetne potrebe | Unapređenje/zalaganje za bolje radne uslove sudija prekršajnih sudova | Oktobar- decembar | Komisija Udruženja za status |
| Dobijanje informacija od članova o izmenama propisa koji bi dugoročno unapredili njihovu nezavisnost | Obezbeđivanje/zalaganje za dugoročni status sudije prekršajnih sudova | Januar - jun | Članovi GO Udruženja u svojim regionima |
| Pregledanje preporuka i usklađivanje spiska | Obezbeđivanje/zalaganje za dugoročni status sudije prekršajnih sudova | Jul - septembar | Komisija Udruženja za status |
| Usvajanje preporuka na godišnjem savetovanju sudija prekršajnih sudova i dostavljanje istih Ministarstvu pravde | Obezbeđivanje/zalaganje za dugoročni status sudije prekršajnih sudova | Oktobar- decembar | Komisija Udruženja za status |
| Organizovanje sastanaka sa relevantnim partnerima kako bi se našlo rešenje za prioritetne potrebe | Unapređivanje/zagovaranje boljih radnih uslova za sudije prekršajnih sudova | Oktobar- decembar | Komisija Udruženja za status |

OBLAST : Efikasnost

Ova oblast treba da obuhvati unapređenje rešavanja predmeta u prekršajnim sudovima u razumnom roku i efikasnu naplatu sudskih taksi i novčanih kazni. Poboljšanje efikasnosti sudija prekršajnih sudova će doprineti njihovom većem kredibilitetu kod javnosti i nadležnih organa.

Udruženje može da preuzme vodeću ulogu u promovisanju saradnje sa javnim agencijama i ostalim spoljnim akterima kako bi se olakšalo identifikovanje i razmena najboljih praksi vezano za efikasnost suda i promovisale pilot inicijative. Aktivnosti će biti inicirane kroz rad Komisije za efikasnost koja će pregledati i distribuirati informacija članovima. Ova Komisija može da inicira zakonske promene, po potrebi, kako bi se unapredila efikasnost prekršajnih sudova.

Kroz napore za unapređenje efikasnosti uspostaviće se:

- Mehanizam za praćenje efikasnosti u prekršajnim sudovima (za Udruženje)

- Okvir za razmenu informacija i kontrolu efikasnosti(za GO)

- Razmena informacija i najboljih praksi u cilju unapređenja efikasnosti (za članstvo).

| OBLAST : Efikasnost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Odgovarajući cilj | Vremenski okvir za realizaciju | Odgovornost za realizaciju |
| Organizovanje najmanje jedanog okruglog stola sa upravnim organima u cilju rešavanja problema | Unapređenje saradnje sa upravnim organima na lokalnom nivou | Kvartalno | Članovi GO Udruženja u svojim regionima |
| Objedinjavanje i podela najbolje prakse saradnje sa svim članovima | Unapređenje saradnje sa upravnim organima na lokalnom nivou | Januar - jun | Članovi GO Udruženja u svojim regionima |
|  | Smanjenje odlaganja prekršajnih predmeta |  |  |
|  | Poboljšanje stope rešavanja i poštovanje pravila za rešavanje |  |  |
| Praćenje uticaja pilot inicijative za povećanje naplate novčanih kazni i sudskih taksi | Poboljšanje naplate sudskih taksi i novčanih kazni | Neprekidno | Komisija Udruženja za efikasnost |
| Odabir prioritetnih aktivnosti koje će se preporučiti članstvu na osnovu rezultata pilot inicijative | Poboljšanje naplate sudskih taksi i novčanih kazni | Oktobar- decembar | Komisija Udruženja za efikasnost |

ANEKS 1 – TABELA PREDLOŽENIH KOMISIJA

| Komisija | Status | Zaduženja |
| --- | --- | --- |
| Povećanje broja članstva i profesionalno usavršavanje | Trajno | - Koordinisanje publikacija Udruženja, uključujući Bilten sudske prakse i tromesečne biltene. - Sakupljanje i prosleđivanje informacija o mogućnostima obuke za članove Udruženja. - Izrada godišnjih prioriteta obuke za Udruženje koji su zasnovani na potrebama članstva i pregleda dostupnih obuka. - Identifikovanje i promovisanje mogućnosti za međunarodno učenje za članove. - Jačanje internih struktura koje podržavaju efikasnu dvostranu komunikaciju sa članstvom i rad na povećanju broja članova. |
| Saradnja, odnos s medijima i komunikacija | Trajno | - Održavanje veza za relevantnim profesionalnim udruženjima u Srbiji (Društvo sudija, Udruženje javnih tužilaca, i sl.). - Održavanje i jačanje veza sa relevantnim stranim udruženjima. - Izrada i sprovođenje plana odnosa s medijima. - Izrada i sprovođenje komunikacione strategije i plana odnosa s javnošću. |
| Status sudija | Trajno | - Uspostavljanje redovne komunikacije sa najvišim institucijama u pravosuđu u vezi sa postupkom potvrđivanja sudija na stalnu funkciju. - Izrada predloga za izmenu propisa kako bi se učvrstio status sudija prekršajnih sudova. - Koordinisanje sa partnerima kako bi se promovisala pozicija sudija prekršajnih sudova u pravosudnom sistemu. - Zagovaranje unapređenja radnih uslova, posebno smeštajnih uslova i opreme. |
| Efikasnost | Trajno | - Inicijative rukovodstva za poboljšanje naplate sudskih taksi i novčanih kazni. - Izrada predloga za izmenu propisa kako bi se poboljšala efikasnost sudija prekršajnih sudova. - Koordinisanje sa partnerima kako bi se promovisala efikasnost sudija prekršajnih sudova, izbeglo neuredno podnošenje zahteva i obezbedilo brzo reagovanje na osnovu sudskih naloga. - Pregled i predlog za unapređivanje automatskog vođenja predmeta. |
| Strateško planiranje | Privremeno | - Izrada vizije, misije i ključnih poruka Udruženja. - Identifikovanje ključnih oblasti delovanja i ciljeva u okviru svake oblasti. - Izrada faza delovanja kako bi se postigli ciljevi u okviru svake oblasti i vremenski rok za njihove realizacije. - Raspodela odgovornosti za tematsku kontrolu realizacije i mehanizam za komunikaciju sa članovima na regionalnom nivou. |